## Sheet1
| no. | Column3 | menu | start @ | pending @ | proses | done @ | note | Column2
SETUP
SIGNATURE
| 1 |  |  | 2020-06-17 06:01 |  | penambahan Job Title | 2020-06-17 06:10
SETUP
ASSET
| 1 |  |  | 2020-06-19 12:33 |  | penambahan daftar penyusutan untuk tiap2 asset (item) | 2020-06-20 23:38
PROSES
HANDOVER
OWNER TO PROPERTY
| 1 | [6 empty] | 2020-05-21 10:37 | info to fc: belum ada kolom (field) jumlah item (qty.) yang dihanded-overkan
| 2 |  |  | 2020-05-21 10:52 |  | perlu ditambahkan disposition-type pada table t101_ho_head, contoh: - owner to fc - fc to dept - dept to fc - fc to owner | 2020-05-23 12:32
| 3 |  |  | 2020-05-21 19:43 |  | grouping background color text antara TO dan BY | 2020-05-23 12:31
| 4 |  |  | 2020-05-23 12:30 |  | perlu ditambahkan icon tambah USER SIGNATURE apabila belum ada | 2020-05-23 13:00
| 5 |  |  | 2020-05-23 14:00 |  | php to excel, isi excel yang sudah jadi ? atau create excel baru ? | 2020-06-17 05:12 | 2020-06-17 05:08 | diputuskan: php to excel: melengkapi file template excel yang sudah jadi
| 6 |  |  | 2020-06-29 13:15 |  | revisi sql_view v101_ho |  |  | karena ada perubahan asset group dan penambahan tabel asset type
PROSES
HANDOVER
PROPERTY TO PERSONNEL/DEPT
| 1 |  |  | 2020-06-23 11:19 | 2020-06-23 14:22 | break
2020-06-24 13:33
SETUP
ASSET GROUP
| 1 |  |  | 2020-06-29 10:13 |  | update / revisi tabel | 2020-06-29 13:11 | berdasarkan revisi dari mbak intan
SETUP
ASSET TYPE
| 1 |  |  | 2020-06-29 10:13 |  | new crud | 2020-06-29 13:11
* | * | * | * | * |  |  | * |  |  | * | * | * | *

## Sheet2
kategori
2020-06-25
| 10:34 | rumus perhitungan nilai penyusutan berubah, detail perubahan masih menunggu update, tidak ada estimasi nilai sisa | asset value depreciation
|  | proses handover, code no => tidak digunakan | asset tracker
|  | summary report nilai asset berdasarkan grouping | asset value depreciation
|  | data grouping asset berubah, detail perubahan masih menunggu update | asset value depreciation
|  | master asset berubah, detail perubahan masih menunggu update | asset tracker
|  | tampilan dashboard :: perlu atau tidak ? | asset tracker
|  | data departemen dan location dipisah, detail perubahan masih menunggu update | asset tracker
|  | management report untuk history asset2 yang sudah pindah atau berubah posisi | asset tracker
|  | saat perubahan posisi asset :: mulai penghitungan asset dilakukan sesuai periode pemindahan | asset tracker

## Sheet3
kategori
asset tracker
asset value depreciation